## Slide 1: 封面
QCC 主题活动：降低处理异常率
圈组：精益圈
日期：2026-01-31

## Slide 2: 主题选定｜主题评价
候选主题 | 上级政策 | 重要性 | 迫切性 | 圈能力 | 总分
降低处理异常率 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18
缩短处理时长 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15
减少返工次数 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13
评价规则：5 分制，圈员独立打分取平均，权重相同。
排序：1 降低处理异常率，2 缩短处理时长，3 减少返工次数。
选定主题：降低处理异常率；理由：得分最高且数据可得。

## Slide 3: 活动计划｜甘特图
阶段：P 计划（第1-2周） / D 实施（第3-5周） / C 检查（第6周） / A 处理（第7周）
第1周 主题选定；第2周 现状把握；第3周 目标设定；第4-5周 对策实施；第6周 效果确认；第7周 标准化与检讨
负责人：张三（计划）、李四（实施）、王五（检查）
计划 vs 实际：前 4 周按计划完成，第 5 周延期 1 天，完成率 95%。

## Slide 4: 现状把握｜现状流程图
开始 → 接收任务 → 执行处理 → 数据记录 → 结果校验 → 结束
异常点：结果校验环节异常率最高（42%）。

## Slide 5: 现状把握｜查检表
判定标准：结果校验不通过即判定为异常。
收集期间：2026-01-01 至 2026-01-31。
样本量：300 例。
收集方法：查检表逐例记录；责任人：李四。
类别与频次：校验异常 126，记录缺失 70，流程等待 60，标注错误 30，其他 14。

## Slide 6: 现状把握｜数据汇总与层别分析
问题类别 | 频次 | 占比 | 累计占比
校验异常 | 126 | 42.0% | 42.0%
记录缺失 | 70 | 23.3% | 65.3%
流程等待 | 60 | 20.0% | 85.3%
标注错误 | 30 | 10.0% | 95.3%
其他 | 14 | 4.7% | 100.0%
层别分析：按班别分层，A 班异常率 46%，B 班 38%。

## Slide 7: 现状把握｜柏拉图：识别关键 80% 改进项
问题类别按频次降序排列：校验异常 126、记录缺失 70、流程等待 60、标注错误 30、其他 14。
累计百分比：42.0% / 65.3% / 85.3% / 95.3% / 100.0%。
80%（85.3%）改善重点：校验异常、记录缺失、流程等待三类，属关键少数问题。

## Slide 8: 目标设定
现况值：42.0%；改善重点：85.3%；圈能力：80%。
目标值 = 现况值 -（现况值 × 改善重点 × 圈能力）= 42.0% - (42.0% × 85.3% × 80%) = 13.3%。
目标柱状图：现况 42.0% → 目标 13.3%。
合理性说明：基于数据可得性与圈能力测算，目标可达成。

## Slide 9: 解析｜特性要因图（鱼骨图）
主干问题：结果校验异常率高。
人：新人不熟练；机：校验工具版本旧；料：字段定义不统一；法：校验规则缺失；环：任务高峰集中；测：抽样标准不明确。

## Slide 10: 解析｜要因评价
要因评价矩阵图：对候选要因按影响度、频次、可控性评分。
评分：校验规则缺失 27 分，字段定义不统一 21 分，抽样标准不明确 18 分。
总分排序后筛选出要因：校验规则缺失、字段定义不统一。

## Slide 11: 解析｜真因验证
要因 | 数据来源 | 验证方法 | 验证结果 | 结论
校验规则缺失 | 查检表 300 例 + 现场记录 | 按规则缺失分类统计 | 关联异常 98 例（77.8%） | 真因成立
字段定义不统一 | 查检表 300 例 + 字段字典 | 对比字段口径差异 | 关联异常 36 例（28.6%） | 真因成立
抽样标准不明确 | 抽检记录 60 例 | 重抽对比判定差异 | 差异 < 5%，不显著 | 不成立，回退
真因验证数据来源、结果与结论齐备；不成立项已回退。

## Slide 12: 对策拟定｜对策评价矩阵
对策 | 可行性 | 效益性 | 经济性 | 圈能力 | 总分
补齐校验规则 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19
统一字段定义 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18
优化校验工具 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15
采纳：补齐校验规则、统一字段定义；对应真因：校验规则缺失、字段定义不统一。

## Slide 13: 对策拟定｜5W1H
What | Why | Who | Where | When | How
补齐校验规则 | 真因1 校验规则缺失 | 李四 | 校验环节 | 第4周 | 新增 12 条规则并验证
统一字段定义 | 真因2 字段定义不统一 | 王五 | 数据录入 | 第4周 | 发布字段字典并培训
对策与已验证真因一一映射。

## Slide 14: 对策实施与检讨
阶段：D 实施与 C 检查。时间：第4-6周。责任人：李四、王五。
进展：完成 12 条校验规则上线，字段字典发布完成。
跟踪数据：异常率由 42.0% 降至 16.5%。
困难与调整：工具兼容性问题导致延期 2 天，已调整实施顺序。

## Slide 15: 效果确认｜有形成果
改善前：42.0%；改善后：13.6%；目标值：13.3%。
目标达成率：99.0%；进步率：67.6%。
改善后收集期间：2026-03-01 ~ 03-31；样本量：300 例。
改善前后对比图（柏拉图）：异常率显著下降。

## Slide 16: 效果确认｜无形成果
无形成果雷达图：问题意识、数据分析、团队协作、表达沟通。
评价量表：1–5 分制；维度：问题意识、数据分析、团队协作、表达沟通、工具应用。
圈员能力评分：活动前 3.1 分，活动后 4.2 分。
成长：数据分析能力提升最明显。

## Slide 17: 标准化
标准化文件名称：《结果校验作业标准书》，编号 QCC-STD-001，版本 V1.0，生效日期 2026-04-01。
日常稽核：责任人张三，每月 1 次，按检查表逐项稽核；稽核结果回写班组看板。
教育训练与推广：新员工入职培训纳入本标准，向二线班组推广。
效果维持：连续 3 个月复查达标。

## Slide 18: 检讨与改进
优点：数据分析驱动，措施可验证。
不足：工具兼容性评估不足。
残余问题：抽样标准仍未统一，列入持续跟踪。
下期主题：降低记录缺失率。